Додаток 2

до наказу МОН України

від 28.09.2009 №898
Програма

ІІ (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи на 2009-2010 навчальний рік

за темою “Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” в межах проекту «Інтелект України» на базі навчально-виховного комплексу №169

м. Харкова

	№№
	Зміст роботи


	Термін

виконання
	Кінцеві

результати
	Відповідальні

	1
	2
	3
	4
	5



	1.
	Розробити та затвердити в МОН України експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом “Інтелект України”.


	До 1.09. 2009
	Забезпечення навчально – виховного процесу оптимальними навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом “Інтелект України.
	Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи.

	2. 
	Порушити клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичним комплектам “Математика” (1 клас), “Умій вчитися” (1 клас), “Я і Україна” (1 клас), “Українська мова” (1 клас) грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
	2009 р.
	Навчальне, навчально-методичне забезпечення учасників експерименту.

Отримання відповідних грифів МОН України.
	Гавриш І.В., науковий керівник



	3. 
	Теоретично обґрунтувати та розробити навчально-методичний комплект «Пізнайка», спрямованого на формування в дітей дошкільного віку академічних та інтелектуальних здібностей, його експериментальна перевірка.


	Протягом 2009-2010 навчального року
	Друковані експериментальні посібники для дітей та вихователів дошкільних навчальних закладів.
	Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи;

Кондратюк І.Д., координатор проекту 

	4.
	Створити мережу експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів в Луганській і Харківській областях для розширення педагогічного експерименту з досліджуваної проблеми.
	До 01.11.

2009 р.
	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів в Луганській та Харківській областях для проведення педагогічного експерименту з досліджуваної проблеми.
	Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи;

Кондратюк І.Д., координатор проекту

	5. 
	Організувати роботу в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах підготовчих груп для дітей старшого дошкільного віку з метою  відбору та підготовки до навчання в  експериментальних класах.
	Протягом

2009-2010 навчального року
	Створення мережі експериментальних перших класів, які будуть в 2010-2011 навчальному році працювати за науково-педагогічним проектом “Інтелект України”.
	Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи;

Кондратюк І.Д., координатор проекту

	6.
	Проводити на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова апробацію навчально-методичних комплектів. 
	Протягом навчального року
	Експертна оцінка науковців та вчителів-практиків навчально-методичних комплектів з навчальних предметів “Математика”, “Українська мова”, “Я і Україна”, “Умій вчитися”.
	Щербаков О.Ф., директор школи

	7.
	Проведення навчально-методичних семінарів з метою підготовки педагогів та психологів, які братимуть участь у дослідно-експериментальній роботі у межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України».


	Протягом навчального року.
	Ознайомлення педагогів, психологів з теоретико-методологічними та практичними основами дослідно-експериментальної роботи. Формування у них готовності до участі в експерименті.
	Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи



	8.
	Підготувати звіт про виконання планових завдань експерименту за 2009-2010 навчальний рік.
	травень, 2009 р.
	Матеріали звіту.
	Гавриш І.В., науковий керівник







Науковий керівник проекту                                                                       І.В. Гавриш




Директор НВК №169 м. Харкова                                                             О.Ф. Щербаков 




Координатор                                                                                               І.Д. Кондратюк

